ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO NO. **ECO/EJA/21/01**

**Productos entregables**

1. Base de datos de polinizadores de México.
2. Sistema de información geográfica de los polinizadores de México.
3. Reporte de las actividades desarrolladas.

\*Los documentos se harán llegar vía correo electrónico acompañado del soporte documental y archivos relacionados con el o los productos entregables como fotografías, bases de datos, archivos shape, entre otros.

**Cronograma de actividades**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | 22 de abril al 7 de mayo | 8 de mayo al 30 de mayo | 1 de junio al 18 de junio |
| 1. Compilación de la información sobre el conocimiento relativo a los polinizadores de México. |  |  |  |
| 1.1. Identificar los polinizadores de México y su taxonomía. |  |  |  |
| 1.2. Generar una base de datos de los polinizadores de México. |  |  |  |
| 2. Obtención de los puntos de ubicación geográfica de cada una de las especies de polinizadores obtenida de la base de datos anterior a partir del Global Biodiversity Information Facility (GBIF) y las bases de datos de CONABIO. |  |  |  |
| 2.1. Obtener los datos de GBIF y CONABIO. |  |  |  |
| 2.2. Depurar los datos. |  |  |  |
| 2.3. Compilar y ordenar los datos en un sistema de información geográfica (SIG). |  |  |  |

**Desglose Financiero**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Costo  unitario | Unidad de  medida | Número  de  unidades | Total |
| Honorarios | $33,000.00 | $/Mes | 3 | $99,000.00 |